Информация о реализации муниципальных

программ за 2017 год

 Постановлением администрации муниципального образования от 10.08.2016 № 326 утверждено 16 муниципальных программ с суммой запланированного финансирования 422447,78 тыс.рублей., в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 24540507,02 тыс.рублей

Областной бюджет – 24474,8 тыс.рублей

Местный бюджет – 153158,64 тыс.рублей.

Мероприятия пяти программ с общим объемом финансирования 3122,92 тыс. рублей выполнены и профинансированы в полном объеме:

- «Сохранность автомобильных дорог Смидовичского муниципального района на 2015-2017 годы» - 2382,12183 тыс. рублей. Фактически в рамках реализации мероприятий данной программы в дорожный фонд поступило 2326,1 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий программы в бюджете района на счете дорожного фонда остались денежные средства в размере 845,6 тыс. рублей, которые будут направлены на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. В целом реализуемые мероприятия программы позволили поддержать дороги в эксплуатационном состоянии, дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий на дорогах местного значения района не произошло;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2016-2017 годы» - 136,7 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий программы установлено 6 энергосберегающих окон в здании МБОУ ДО «Детская школа искусств» пос. Смидович. Экономия составила 650 рублей. Данное мероприятие привело не только к экономии тепловой энергии, денежных средств, но и к улучшению теплового и климатического режима в помещениях школы;

- «Развитие мелкотоварного производства продукции сельского хозяйства в личных подсобных хозяйствах населения Смидовичского муниципального района на 2017 год» - 44,0 тыс. рублей. В рамках программы премированы победители смотра-конкурса на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство Смидовичского муниципального района», также принято участие в областной агропромышленной выставке-ярмарке;

- «Профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2017 год» - 260,1 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий программы проведен районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений и преступлений среди администраций городских и сельских поселений муниципального образования – победитель Приамурское городское поселение. Проведено поощрение активной части населения района, оказавших помощь в охране общественного порядка, профилактики и раскрытии преступлений. Профинансированы такие мероприятия как: уничтожение зарослей дикорастущей конопли, страхование школьников в связи с их перевозкой к образовательным учреждениям, проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в дошкольных и образовательных учреждениях: конкурс детского рисунка «Безопасная дорога глазами детей»; районный конкурс «Безопасное колесо», обслуживание навигационных систем ГЛОНАСС, установленных на школьных автобусах.

Ряд мероприятий программы направлены на улучшение в состояния в криминогенной обстановке и преступности среди несовершеннолетних. Так сократилось число лиц состоящих на профилактическом учете в ОМВД склонных к преступлениям в сфере семейно-бытовых отношений – 596 (494). На учет поставлено 407 лиц склонных к преступлениям и правонарушениям. Проведено 4085 проверок их образа жизни и поведения в быту. Составлено 327 протоколов об административных правонарушениях. Под административный надзор поставлено 18 лиц (29). Проведено 485 (513) проверок мест проживания лиц, в отношении которых установлен административный надзор, выявлено и составлено 32 административных протокола (30), по ст. 19.24 КоАП РФ составлено 25 протокол (38). В целях
обнаружения оружия и взрывчатых веществ, проведено 274 обследования в
местах с массовым пребыванием граждан, 203 объекта торговли. Проводятся оперативно - профилактические мероприятия, со 100% охватом населенных пунктов района. Совместно с субъектами профилактики района проведено 16
мероприятий в форме лекций в образовательных учреждениях района,
направленных на предупреждение алкоголизма, наркомании, курения, проведено 217 бесед на правовые темы, 394 бесед по правилам безопасного поведения на дорогах с предоставлением информационных и дидактических материалов (фильмы, плакаты). Проведено 131 рейдовое мероприятие совместно с сотрудником НИАЗ ОМВД с целью пресечения фактов реализации несовершеннолетним лицам алкогольной и табачной продукции. Сотрудниками ОМВД России по Смидовичскому району совместно с субъектами системы профилактики проведено 47 рейдовых мероприятий.

В средствах массовой информации население информируется о результатах деятельности подчиненных подразделений, о совместной работе с субъектами профилактике правонарушений и примерах личного мужества сотрудников ОВД.

 - «Развитие и поддержка общественных инициатив населения в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» - 300,0 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий программы проведен конкурс на соискание муниципального гранта Смидовичского муниципального района, денежные средства выделены следующим общественным объединениям и инициативным группам граждан:

- ОЭО "Зелёный росток" (проект "Кластерный участок "Забеловский", выставочный проект "Музей на колёсах");

- районной общественной организации ветеранов (проект "Пусть память негаснущим огнём всегда горит в сердцах потомков", создание обелиска в селе Ауре);

- инициативной группе граждан пос. Смидович (проект "Музыка в цветах", благоустройство территории, прилегающей к ДШИ пос. Смидович);

- инициативной группе граждан пос. Николаевки (проект "Зелёная роща", благоустройство территории, прилегающей к ДМШ пос. Николаевки);

- инициативной группе граждан села Партизанского ("Мы этой памяти верны", установка пилонов с именами участников Великой Отечественной войны).

Проведен конкурс общественных инициатив по благоустройству дворовых территорий. В конкурсе приняли участие 20 дворовых территорий района. Денежные сертификаты главы муниципального района вручены руководителям инициативных групп 10-ти дворовых территорий посёлков Волочаевка - 2, Смидович, с. Партизанское, Камышовка, им. Тельмана. 6-ти жителям района вручены Благодарственные письма главы муниципального района (дворовые территории пос. Смидович, Николаевка).

Мероприятия программы реализованы в полном объеме.

 Мероприятия девяти программ с общим объемом финансирования 419174,86 тыс. рублей, из них федеральный бюджет 24540,50701 тыс. рублей, областной бюджет – 244748,63 тыс. рублей, местный бюджет – 149885,7 тыс. рублей выполнены, но в полном объеме не профинансированы на сумму 8229,59 из них местный бюджет- 2752,448 тыс. рублей, федеральный бюджет – 4863,52 тыс. рублей, областной бюджет – 613,64 тыс. рублей.

В ходе реализации программы «Талантливые и одаренные дети муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» база данных талантливых и одаренных детей выросла на 32 учащихся и составила 163 (2016 год-132). Были проведены муниципальные олимпиады по 20 учебным предметам. В полном объеме осуществлено финансирование для участия победителей муниципального тура олимпиад в региональном туре.

Проведено 15 муниципальных спортивных соревнований и профинансировано участие ребят в отдельных областных спортивных соревнованиях, также проведено более 20-ти муниципальных творческих конкурсов и конференций.

Школьники из Смидовичского района приняли участие в региональном туре олимпиады школьников стали победителями по предмету история, физическая культура, благодарственными письмами за успешное выполнение олимпиадных заданий награжден учащийся литературе, по физической культуре.

Школьники ИЗО студий района приняли участие и стали победителями в проводимых районных и областных конкурсах: «Лучший живописец», «Красота божьего мира».

Недофинансирование по программе составило 903,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы «Развитие системы дошкольного образования Смидовичского муниципального района на 2016-2018 год» улучшается материально-техническая база дошкольных учреждений. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные организации, в расчете на одного воспитанника составляет 76,8 рублей. В практику работы активно внедряются организация групп кратковременного пребывания детей: «Будущий первоклассник»(13 групп).

Осуществлялась работа по обновлению содержания дошкольного образования. В образовательных учреждениях реализовывались программы: «Воспитание и обучение в детском саду», «Экологическое воспитание в детском саду»; «Детство». Активно использовались парциальные программы дошкольного образования «ОБЖ», «Старт», «Юный эколог», «Наш дом природа». В системе дошкольного образования работает 106 дошкольных работников; из них среднее специальное образование имеют 69 (65%) педагогов дошкольных учреждений, высшее образование – 37 (25%).

Недофинансирование составило – 203,049 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы «Развитие системы общего и дополнительного образования Смидовичского муниципального района на 2016-2018 год» в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях №№№ 1, 3, 2, 7, 4, 5 установлены пандусы для детей – инвалидов. В МБОУ СОШ № 3 пос. Смидович приобретен специальный подъемник. Снизилось количество учащихся обучающихся во вторую смену, что составило 11,8% (2016 г. – 13,8%). Все образовательные учреждения района имеют «тревожную» кнопку, либо возможность вызова сотрудников Росгвардии посредством экстренной мобильной связи.

Недофинансирование составило – 427,43 тыс. рублей.

Мероприятия программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2017 год» в течение 2017 года реализовывались в соответствии с утверждёнными планами. За отчетный период снизилось число многодетных семей – 148 (2016-191), малообеспеченных семей, имеющих детей до 16 лет – 701 (2016-828), малообеспеченных пенсионеров – 1011 (2016-1224). В рамках мероприятий программы проведено, обследовано детей и направлено на лечение в НИИ «Охрана материнства и детства» - 380 чел., оказано кардиологической помощи -85 чел. Адресную социальную помощь получили 40 чел., на приобретение путевок в оздоровительные лагеря- 14 семей, для подготовки к школе -6 семей. Оказана социальная помощь ветеранам-97 чел.

 Недофинансирование составило – 234,4 тыс. рублей.

 Благодаря реализации программных мероприятий программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» 2017 год» во всех образовательных учреждениях установлены и своевременно обслуживаются приборы обеспечивающие вывод сигнала о пожаре на центральный пульт управления пожарной охраны. В настоящее время во всех образовательных учреждениях установлена данная система, установлены дополнительные устройства, которые обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, чердачные перекрытия обработаны огнеупорным составом.

 Недофинансирование составило – 225,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2013-2017 годы» приобретено 18 жилых помещений, переселено 57 жителей.

Недофинансирование составило: федеральный бюджет – 4863,5 тыс. рублей, областной бюджет – 613, 64 тыс. рублей, местный бюджет – 2858,22 рублей.

Утвержденные мероприятия программы «Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2017-2020 годы» выполнены в полном объеме. Недофинансирование составило – 602,4 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы «Развитие муниципальной службы в администрации Смидовичского муниципального района на 2017 год» диспансеризацию прошли 76 работников администрации муниципального района, прошли курсы повышения квалификации 51 муниципальный служащий.

Недофинансирование составило – 83,84 тыс. рублей.

Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2015-2019 годы» выполнены в соответствии с намеченными планами. Проведены ярмарки товаропроизводителей Смидовичского района, конкурс «Лучший предприниматель года», «На лучшее комплексное благоустройство прилегающих территорий, оформление фасадов и наружной рекламы на предприятиях малого бизнеса Смидовичского муниципального района».

Недофинансирование мероприятий программы- 70,0 тыс. рублей.

Финансирование программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сельских поселениях муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2017-2018 годы» в 2017 году не предусмотрено.

Программное обеспечение программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе на 2016-2020 годы» на 2017 году было предусмотрено в размере 150,0 тыс. рублей. Но в виду отсутствия денежных средств финансирование не производилось. Постановлением администрации муниципального района от 01.11.2017 № 567 внесены изменения в ресурсное обеспечение программы – «2017 - 0 руб. местного бюджета». Выполнение мероприятий программы будет продолжено в 2018 году.

 В целом в 2017 году реализация утверждённых мероприятий 14 муниципальных программ исполнены в полном объеме, но профинансированы на 97 % на общую сумму 413168,7 тыс. рублей.