|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Муниципальное образование | | «Смидовичский муниципальный район» Еврейской автономной области | | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **Управление экономического развития**  679150, пос. Смидович,  ул. Октябрьская д.8  Тел.: 2-27-14  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_  на № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | Главе администрации муниципального района  Шупикову М.В. |

Информация о реализации муниципальных

программ за 9 месяцев 2019 года

Постановлением администрации муниципального образования от 14.09.2018 № 480 утвержден перечень в количестве 17 муниципальных программ с суммой запланированного финансирования   
448 401,3 тыс.рублей.

С января по сентябрь 2019 года выполнены мероприятия семнадцати программ на общую сумму 364 629 тыс. рублей (81%), из них профинансированы на сумму 364 772,4 тыс. рублей.

Мероприятия по программе «Развитие и поддержка общественных инициатив населения в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» по итогам 9 месяцев были выполнены и профинансированы в 100% размере.

Мероприятия по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» на 2015-2019 годы» были выполнены на 60%, но не профинансированы до конца.

Мероприятия по программам: «Развитие мелкотоварного производства продукции сельского хозяйства в личных подсобных хозяйствах населения Смидовичского муниципального района», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2018-2020 годы» не были профинансированы и исполнены за 9 месяцев 2019 года. Исполнение и финансирование мероприятия данных программ запланированы на IV квартал 2019 года.

Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Смидовичском муниципальном районе» не реализована, по причине отсутствия финансирования из областного бюджета для предоставления социальных выплат.

Начальник управления экономического

развития администрации муниципального

района Т.Б. Бескаева