# Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район»

Еврейской автономной области

## 

## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2020 № \_626

пос. Смидович

О внесении изменения в постановление администрации муниципального района от 03.05.2018 № 254

Администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района от 03.05.2018 № 254 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости» (далее - постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение «План мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости» на территории Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области» к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Районный вестник» и разместить на официальном сайте Смидовичского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы  администрации  муниципального района | Б.Д. Королев |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации муниципального района

от 19.11.2020 № \_626\_

«План мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости» на территории Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организация работы по разработке карт (планов) поселений | | | | | | | |
| № | Наименование поселения | | Дата  начала | | Дата окончания | | Ответственный за реализацию |
| 1 | Приамурское городское поселение | | 06.11.2015 | | 31.12.2016 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района |
| 2 | Камышовское сельское поселение | | 06.11.2015 | | 31.12.2016 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района |
| 3 | Смидовичское городское поселение | | 09.01.2019 | | 31.03.2019 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района |
| 4 | Волочаевское городское поселение | | 22.06.2020 | | 31.11.2021 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района |
| 5 | Волочаевское сельское поселение | | 06.11.2019 | | 31.03.2020 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района |
| 6 | Николаевское городское поселение | | 31.07.2020 | | 31.11.2021 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района |
| 7 | Смидовичский муниципальный район | | 30.04.2020 | | 31.11.2021 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района |
| II. Организация работы по внесению изменений в генеральные планы поселений (по подготовке и утверждению генеральных планов муниципальных образований) | | | | | | | |
| № | Наименование поселения | | Дата  начала | | Дата окончания | | Ответственный за реализацию |
| 1 | Приамурское городское поселение | | 01.02.2021 | | 30.11.2021 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района; администрация Приамурского городского поселения |
| 2 | Камышовское сельское поселение | | 01.02.2021 | | 30.06.2021 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района |
| 3 | Смидовичское городское поселение | | 01.02.2021 | | 30.12.2021 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района; администрация Смидовичского городского поселения |
| 4 | Волочаевское городское поселение | | 26.12.2019 | | 17.06.2020 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района; администрация Волочаевского городского поселения |
| 5 | Волочаевское сельское поселение | | 01.02.2021 | | 30.06.2021 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района |
| 6 | Николаевское городское поселение | | 01.02.2021 | | 30.10.2021 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района; администрация Николаевского городского поселения |
| III. Организация работы по подготовке сведений о границах территориальных зон и постановке их на кадастровый учет | | | | | | | |
| № | Наименование поселения | Дата  начала | | Дата окончания | | Ответственный за реализацию | |
| 1 | Приамурское городское поселение | 01.02.2022 | | 31.12.2023 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района; администрация Приамурского городского поселения | |
| 2 | Камышовское сельское поселение | 01.02.2022 | | 31.12.2023 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | |
| 3 | Смидовичское городское поселение | 01.02.2022 | | 31.12.2023 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района; администрация Смидовичского городского поселения | |
| 4 | Волочаевское городское поселение | 01.02.2022 | | 31.12.2023 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района; администрация Волочаевского городского поселения | |
| 5 | Волочаевское сельское поселение | 01.02.2022 | | 31.12.2023 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района | |
| 6 | Николаевское городское поселение | 01.02.2022 | | 31.12.2023 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района; администрация Николаевского городского поселения | |