Муниципальное  образование  "Смидовичский   муниципальный  район"

Еврейской     автономной   области

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022                                                                                                № 325

пос. Смидович

### Об утверждении основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волочаевского и Камышовского сельских поселений Смидовичского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

### С целью обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волочаевского и Камышовского сельских поселений Смидовичского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

### Утвердить основные мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волочаевского и Камышовского сельских поселений Смидовичского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов согласно приложению №1.

- Утвердить график накопления 45-дневного запаса топлива для нужд котельных Волочаевского и Камышовского сельских поселений на отопительный период 2022-2023 годов согласно приложению № 2.

3. Установить срок полной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального района к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов до 20.09.2022.

4. Рекомендовать ресурсоснабжающей организации Волочаевского и Камышовского сельских поселений ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»:

4.1. Весь объем работ по подготовке объектов жизнеобеспечения провести на основе анализа результатов прохождения отопительного периода 2021-2022 годов.

4.2. Разработать и утвердить до 01.07.2022 планы-графики переаттестации и обучения работников, обслуживающих котельные и теплогенерирующие установки, с учетом завершения этой работы до начала отопительного периода.

4.3. В срок до 25.09.2022 провести пробные топки на котельных с регулировкой гидравлического режима тепловых сетей.

4.4. В срок до 01.10.2022 обеспечить создание нормативных запасов материально-технических средств и оборудования для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения, обеспечить работоспособность резервных электростанций для аварийного электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

4.5. В срок до 01.10.2022  обеспечить накопление 45-дневного запаса топлива  согласно графику, утвержденному в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

### 5. Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волочаевского и Камышовского сельских поселений Смидовичского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов согласно приложению №3 и обеспечить ее постоянную и эффективную работу .

### 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Районный вестник" и разместить на официальном сайте администрации муниципального района.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава администрации муниципального района | Е.А. Башкиров |
| --- | --- |
| Готовил: |  |
| Исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ администрации муниципального района | В.С. Лобас |
| Заместитель главы администрации муниципального района | Е.В. Федоренкова |
| Начальник юридического управления администрации муниципального района | Ю.В. Волошенко |
| Управляющий делами - начальник организационно-контрольного отдела администрации муниципального района | Е.В. Свиридова |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УТВЕРЖДЕНЫ |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации муниципального района |
|  | от _________ № ______ |

Основные мероприятия

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волочаевского и Камышовского сельских поселений Смидовичского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| № п/п | Основные мероприятия | Объем |
| --- | --- | --- |
|  | Камышовское сельское поселение |  |
| 1. | Подготовка котельных: -очистка помещений, дымоходов, боровов; -продувка, промывка, очистка и опрессовка котлов; - ревизия дутьевых вентиляторов, сетевых насосов; - ремонт электрооборудования, запорной арматуры; - косметический ремонт котельных | 3 шт. |
| 2. | Подготовка теплотрасс (промывка, опрессовка, при необходимости ремонт) | 2,2 км. |
| 3. | Подготовка водопроводных сетей (промывка, опрессовка, при необходимости ремонт) | 2,4 км. |
| 4. | Подготовка водозаборов, станций очистки воды | 1 шт. |
| 5. | Подготовка канализационных сетей | 2,4 км. |
|  | Волочаевское сельское поселение |  |
| 1. | Подготовка котельных: -очистка помещений, дымоходов, боровов; -продувка, промывка, очистка и опрессовка котлов; - ревизия дутьевых вентиляторов, сетевых насосов; - ремонт электрооборудования, запорной арматуры; - косметический ремонт котельных | 2 шт. |
| 2. | Подготовка теплотрасс (промывка, опрессовка, при необходимости ремонт) | 2,9 км. |
| 3. | Подготовка водопроводных сетей (промывка, опрессовка, при необходимости ремонт) | 6,4 км. |
| 4. | Подготовка водозаборов, станций очистки воды | 1 шт. |
| 5. | Подготовка канализационных сетей | 1,9 км. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации муниципального района

от _________ № _____

График

накопления 45-дневного запаса топлива для нужд теплогенерирующих установок Волочаевского и Камышовского сельских поселений на отопительный период 2022-2023 годов

уголь (тыс. тонн)

| Наименование муниципального образования | Потребность на отопительный период | 45-дневный запас | Помесячное накопление топлива |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| Камышовское сельское поселение | 1,6 | 0,450 |  |  |  |  | 0,450 |
| Волочаевское сельское поселение | 2,1 | 0,340 |  |  |  |  | 0,340 |
| ВСЕГО | 3,7 | 0,790 |  |  |  |  | 0,790 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 УТВЕРЖДЁН |  |
| --- | --- | --- |
|  | постановлением администрации муниципального района |  |
|  | от _________ № _____ |  |

Состав комиссии

по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волочаевского и Камышовского сельских поселений Смидовичского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| Лобас В.С. | - | исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Пашко А. Н. Зощук О.М. | - - | консультант управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии; главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Арапов А.С. | - | заместитель главного инженера ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» (по согласованию); |
| Витушкина Е. Л. | - | главный специалист-эксперт комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района; |
| Жилин А. К. | - | начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района; |
| Кириленко Л. Е. | - | главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района; |
| Марцева Л. В. | - | глава Волочаевского сельского поселения (по согласованию); |
| Хайницкий А.Л. | - | глава Камышовского сельского поселения (по согласованию). |