Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017 № 652

пос. Смидович

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.10.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Смидовичского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Районный вестник».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Королева Б.Д.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2018 года.

Глава администрации

муниципального района А.П. Тлустенко

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению администрации муниципального районаот\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_ |

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район»

на 2018 – 2020 годы»

1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы (далее по тексту - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Смидовичского муниципального района |
| Соисполнители Программы | Отдел образования администрации Смидовичского муниципального района.Отдел культуры администрации Смидовичского муниципального района. |
| Цели Программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании.Обеспечение снижения удельных показателей энергопотребления, создание условий для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития |
| Задачи Программы | Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в бюджетных учреждениях муниципального образования, в том числе за счет запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность бюджетных организаций по реализации потенциала энергосбережения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы (показатели результатов) | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы;- обеспечение годовой экономии тепловой энергии;- обеспечение внедрения новых ресурсосберегающих технологий, применение которых позволит получить эффект и за пределами 2020 года |
| Срок реализации Программы | 2018 – 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы, в том числе по годам  | 1336,70 тыс. рублей - средства местного бюджета - всего, в том числе по годам:2018 год – 136,70 тыс. рублей;2019 год – 600,00 тыс. рублей; 2020 год – 600,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы (показатели конечных результатов) | - Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов; - повышение надежности и качества энергосбережения объектов бюджетной сферы;- снижение расходов бюджета за пользование энергетическими ресурсами |

2. Общая характеристика сферы реализации Программы,

в том числе основных проблем, и прогноз ее развития

Мероприятия Программы сбалансированы и должны стать инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения в бюджетных учреждениях программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий;

- неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования «Смидовичский муниципальный район».

3. Цели, задачи Программы и показатели их достижения

Основной целью Программы является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создания условий для перевода бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечить устойчивые процессы повышения эффективности энергопотребления в бюджетных учреждениях муниципального образования, активизировать деятельность бюджетных организаций по реализации потенциала энергосбережения. Реестр организаций, включенных в Программу, представлен в [Приложении № 1](#Par930) к Программе.
2. Обеспечить снижение удельных показателей энергопотребления, создание условий для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.
3. Обеспечить рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании.
4. Расширить практическое применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов бюджетной сферы в муниципальном образовании.
5. Реализовать энергосберегающие мероприятия.

Перечень основных программных мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности с оценкой объемов экономии денежных средств в бюджетном секторе представлен в [Приложении № 2](#Par930) к Программе.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволит создать к 2020 году условия для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

4. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Основными индикаторами выполнения Программы (в части реализации энергоэффективных мероприятий и проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности без учета мероприятий и проектов по возобновляемым источникам энергии), позволяющими осуществлять мониторинг прогресса в достижении установленной цели Программы, являются:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы;

- обеспечение годовой экономии тепловой энергии;

- обеспечение внедрения новых ресурсосберегающих технологий, применение которых позволит получить эффект и за пределами 2020 года.

Изменение удельных расходов на оплату коммунальных услуг в организациях бюджетной сферы в предстоящий период характеризуется следующими показателями:

Сведения о показателях (индикаторах) Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» – 1336,60 тыс. рублей год" указаны в таблице 1.

 Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | 2018 | 2019 | 2020 |
| Показатели экономии | Гкал/год | Тыс.руб. | Гкал/год | Тыс.руб. | Гкал/год | Тыс.руб. |
| Экономия в год отдел культура | 7,5 | 25,00 |  |  |  |  |
| Экономия в год отдел образование |  |  | 17,5 | 61,00 | 17,5 | 90,10 |
| Итого: экономия в год с нарастающим итогом | 7,5 | 25,00 | 25,0 | 86,00 | 42,5 | 201,10 |

5. Прогноз конечных результатов Программы

Реализация мероприятий энергосбережения в бюджетном секторе позволит обеспечивать потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повысить качество поставляемых ресурсов.

Результатами реализации указанного потенциала являются практическое привлечение потребителей к процессу экономии энергоресурсов. Ожидаемая экономия по годам с учетом мероприятий представлена в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | 2018 | 2019 | 2020 |
| Отопление Экономия, тыс. руб. | 25,00 | 61,00 | 90,10 |

Сводный расчет экономической эффективности от реализации мер, направленных на энергосбережение по видам деятельности, приведен в [Приложении № 3](#Par930) к Программе.

6. Срок реализации Программы

Срок реализации программы 2018-2020 годы.

7. Система программных мероприятий

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий на объектах муниципального района, которые представлены в таблице 3.

 Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия не реализации исполнения программы |
| 1 | Установка энергосберегающих дверей:679150, ЕАО, Смидовичский район, п. Смидович, ул. Советская, д. 64 | Управление ЖКХ, отдел культуры | 2018  | Сокращение расхода тепла на20 - 50% | Перерасход тепловой энергии, денежных средств |
| 2 | Установка энергосберегающих окон:679175, ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка, ул. Советская, д.  | Управление ЖКХ, отдел образования | 2019 |
| 3 | Установка энергосберегающих окон: 679172, ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка, ул. Садовая, д. 38 | Управление ЖКХ, отдел образования | 2020 |

Современные оконные и дверные конструкции (пластиковые, металлодеревянные, алюминиевые) обеспечивают снижение теплопотерь через окна и двери в 1,2 - 1,5 раза по сравнению с традиционными деревянными окнами и дверьми. Одновременно уменьшается проникновение наружного воздуха в помещения (инфильтрация).

Ожидаемый эффект:

- уменьшение потерь тепловой энергии;

- сокращение расхода денежных средств за потребленную тепловую энергию.

8. Механизм реализации Программы

Разработку, корректировку и управление реализацией Программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района.

Соисполнители Программы по мере необходимости готовят предложения по корректировке реестра объектов и перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняют объемы их финансирования, отдельные показатели, а также механизм реализации Программы.

Управление жилищно-коммунального-хозяйства администрации муниципального района:

- предоставляет техническое содействие и методическую помощь участникам Программы при реализации основных мероприятий;

- проводит мониторинг реализации Программы на основе индикаторов, установленных в Программе.

Взаимоотношения заказчиков (соисполнителей) и подрядных организаций по исполнению программных мероприятий осуществляются на договорной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы указано в таблице 4.

 Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия муниципальной Программы | Наименование муниципальной Программы, основных мероприятий, Программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
| Всего 2018-2020 годы | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании«Смидовичский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы | Всего | 1336,70 | 136,70 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 1336,70 | 136,70 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Мероприятия по энергосбережению повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» | Всего | 136,70 | 136,70 |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Установка энергосберегающих дверей | Всего | 136,70 | 136,70 |  |  |
| Мероприятие 2 | Мероприятия по энергосбережению повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» | Всего | 1200,00 |  | 600,00 | 600,00 |
| Мероприятие 2.1 | Установка энергосберегающих окон  | Всего | 1200,00 |  | 600,00 | 600,00 |

Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в [Приложение № 4](#Par3993) к Программе.

Структура финансирования Программы

Структура финансирования Программы указана в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Всего | В том числе по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего расходы |
| Бюджет района | 1336,70 | 136,70 | 600,00 | 600,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы |
| Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Графики финансирования мероприятий Программы приведены в [Приложениях №№ 5](#Par4049), 5.1, 5.2 к Программе.

10. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания.

Количество замененных дверей и окон на энергоэффективные конструкции определяется следующим образом:

2 – количество установленных энергоэффективных конструкций;

ЗД2018 ≥ 2, где

ЗД 2018 - замена дверей на энергоэффективные конструкции в 2018 году.

20 – количество установленных энергоэффективных конструкций;

ЗО2019 ≥ 20, где

ЗО 2019 - замена окон на энергоэффективные конструкции в 2019 году.

20- количество установленных энергоэффективных конструкций.

ЗО2020 ≥ 20, где

ЗО2020 - замена окон на энергоэффективные конструкции в 2020 году;

Эффективность Программы будет достигнута за счет ввода новых энергоэффективных конструкций энергосберегающих окон и дверей, это приведет к минимизации затрат на ремонты, обслуживание и снизит потери энергоресурсов.

Оценка эффективности реализации Программы и целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Программе (в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225) приведены в [Приложение № 6](#Par1882).

Список приложений

|  |  |
| --- | --- |
| [Приложение № 1](#Par512) | Реестр организаций, включенных в Программу |
| [Приложение № 2](#Par930) | Перечень основных программных мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности с оценкой объемов экономии денежных средств в бюджетном секторе |
| [Приложение № 3](#Par1882) | Сводный расчет экономической эффективности от реализации мер, направленных на энергосбережение по видам деятельности |
| [Приложение № 4](#Par2427) | Объемы финансирования мероприятий Программы |
| [Приложение №№ 5](#Par3993), 5.1, 5.2 | График финансирования мероприятий Программы |
| [Приложения №](#Par4049) 6 | Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Программе (в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225)  |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» |

Реестр

 организаций, включенных в Программу

Бюджетные организации

1. Отдел культуры

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Наименование организации:  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» пос. Смидович |
|  ИНН/КПП:  |  7903504019/790301001 |
|  Юридический адрес: Почтовый адрес:  |  679150, ЕАО, Смидовичский район,  п. Смидович, ул. Советская, д. 64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание 1 | 679150, ЕАО, Смидовичский район, п. Смидович, ул. Советская, д. 64 |

2. Отдел образования

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1 Наименование  организации:  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Камышовка» |
|  ИНН/КПП:  | ИНН/КПП 7903003189/790301001 |
|  Юридический адрес: Почтовый адрес: | 679175, ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка, ул. Советская, д. 7 |
| 1 | Здание 2  | 679175, ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка, ул. Советская, д. 7 |

3. Отдел образования

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1 Наименование организации: | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка» |
|  ИНН/КПП:  | ИНН/КПП 7903003140/ 790301001 |
|  Юридический  адрес:  Почтовый адрес: | ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка, ул. Садовая, д. 38 |
| 1 | Здание 3  | 679172, ЕАО, Смидовичский район,с. Даниловка, ул. Садовая, д. 38 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» |

Перечень

основных программных мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности с оценкой объемов экономии денежных средств в бюджетном секторе

Бюджетные организации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Экономия (тыс. руб.) в год от мероприятий |

 1. Организация

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

 Дополнительного образования детей «Детская школа искусств»

 п. Смидович

 ИНН/КПП 7903504019/790301001

 по адресу: 679170, ЕАО, Смидовичский район, п. Смидович,

 ул. Советская, д. 64

1.1 Здание 1

 по адресу: 679150, ЕАО, Смидовичский район, п. Смидович,

 ул. Советская, д. 64

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установка энергосберегающих дверей | 136, 70 | 25,00 |
| Итого по зданию адрес: 679150, Еврейская ЕАО, Смидовичский район, п. Смидович, ул. Советская, д. 64 | 136, 70 | 25,00 |
| Итого по муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Смидович ИНН/КПП 7903504019/790301001 | 136 ,70 | 25,00 |
|  |  |  |

2. Организация

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Камышовка»

 ИНН/КПП 7903003189/790301001

 по адресу: 679175, ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка,

ул. Советская, д. 7

* 1. Здание 2

 по адресу: 679175, ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка,

ул. Советская, д. 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установка энергосберегающих окон  | 600,00 | 61,0 |
| Итого по зданию адрес: 679175, ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка,ул. Советская, д. 7 | 600,00 | 61,00 |
| Итого по муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Камышовка»ИНН/КПП 7903003189/790301001 | 600,00 | 61,00 |

3. Организация

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка»

 ИНН/КПП 7903003140/ 790301001

 по адресу: ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка

ул. Садовая, д. 38

3.1 Здание 3

по адресу: 679172, ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка,

ул. Садовая, д. 38

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установка энергосберегающих окон  | 600,00 | 90,10 |
| Итого по зданию адрес: 679172, ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка, ул. Садовая, д. 38 | 600,00 | 90,10 |
| Итого по муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка» ИНН/КПП 7903003140/ 790301001 | 600,00 | 90,10 |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» |

Сводный расчет экономической эффективности от реализации мер, направленных на энергосбережение по видам деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2018 год | 2019 год  | 2020 год |

1. Фактические

Цены ресурсов (тариф)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pф Отопление, руб. | - | - | - |

Объемы потребления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qф Объемы потребления отопление, Гкал | - | - | - |

Стоимость

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sф Отопление, руб. | - | - | - |

2. Прогнозные показатели без учета мероприятий энергоэффективности

Цены ресурсов (тариф)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pф Отопление, руб. | 3412,12 | 3685,09 | 3979,90 |

Объемы потребления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qф Объемы потребления отопление, Гкал в год | 10076,99 | 10076,99 | 10076,99 |

Стоимость

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sф Отопление, руб. | 34383899,00 | 37134615,00 | 40105413,00 |

3. Прогнозные показатели с учетом мероприятий энергоэффективности

Цены ресурсов (тариф)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Отопление, руб. | 3412,12 | 3685,09 | 3979,90 |

Объемы потребления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объемы потребленияОтопление, Гкал в год | 10076,99 | 10069,49 | 10051,99 |

Стоимость

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопление, руб. | 34383899,00 | 37106976,00 | 40005915,00 |

Эффект от мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Отопление, руб./год | 25000,00 | 61000,00 | 90100,00 |

Затраты на мероприятия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопление, руб. | 136600,00 | 600000,00 | 600000,00 |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 4к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» |

Объемы финансирования мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет / года | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |

1. Бюджетные организации

1.1. Отдел культуры (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный бюджет | 136,70 |  |  | 136,70 |

1.2. Отдел образования (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный бюджет |  | 600,00 | 600,00 | 1200,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (тыс. рублей) |
| Итого по всем объектам: | 136,70 | 600,00 | 600,00 | 1336,70 |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 5к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» |

График

финансирования мероприятий Программы

Тип организаций: Бюджетные организации Отрасль: Культура

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Стоимость |  Итого |
| 2018 год | 2019 год  | 2020 год |  |

1. Организация

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

 дополнительного образования детей «Детская школа искусств»

 ИНН/КПП 7903504019/790301001

 По адресу: 679170, ЕАО, Смидовичский район, п. Смидович,

 ул. Советская, д. 64

1.1 Здание 1

 по адресу: 679150, ЕАО, Смидовичский район, п. Смидович,

 ул. Советская, д. 64

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка энергосберегающих дверей  | 136,70 |  |  | 136 ,70 |
| Итого по зданию 1 по адресу: 679150, ЕАО, Смидовичский район, п. Смидович, ул. Советская, д. 64 | 136,70 |  |  | 136 ,70 |
| Итого по муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств» пос. Смидович  | 136,70 |  |  | 136 ,70 |

Всего по мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка энергосберегающих дверей  | 136,70 |  |  | 136 ,70 |
| ИТОГО по всем объектам культуры | 136,70 |  |  | 136 ,70 |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» |

График

финансирования мероприятий Программы

Тип организаций: Бюджетные организации Отрасль: Образование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Стоимость |  Итого |
| 2018 год  | 2019 год  | 2020 год  |  |

1. Организация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Камышовка»

 ИНН/КПП 7903003189/790301001

 по адресу: 679175, ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка,

ул. Советская, д. 7

1.1 Здание 2

 по адресу: 679175, ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка,

ул. Советская, д. 7

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка энергосберегающих окон  |  | 600,00 |  | 600,00 |
| Итого по зданию 1 по адресу: 679175, ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка, ул. Советская, д. 7 |  | 600,00 |  | 600,00 |
| Итого по муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Камышовка»  |  | 600,00 |  | 600,00 |

Всего по мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка энергосберегающих окон  |  | 600,00 |  | 600,00 |
| ИТОГО по всем объектам образования |  | 600,00 |  | 600,00 |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.2к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» |

График

финансирования мероприятий Программы

Тип организаций: Бюджетные организации Отрасль: Образование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Стоимость | Итого |
| 2018 год | 2019 год  | 2020 год |  |

1. Организация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка»

 ИНН/КПП 7903003140/ 790301001

 по адресу: ЕАО, Смидовичский район, ул. Даниловка, ул. Садовая, д. 38

1.1 Здание 3

 по адресу: 679172, ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка,

ул. Садовая, д. 38

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка энергосберегающих окон  |  |  | 600,00 | 600,00 |
| Итого по зданию 1 по адресу: 679174, ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка, ул. Садовая, д. 38 |  |  | 600,00 | 600,00 |
| Итого по муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка» |  |  | 600,00 | 600,00 |

Всего по мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка энергосберегающих окон |  |  | 600,00 | 600,00 |
| ИТОГО по всем объектам образования |  |  | 600,00 | 600,00 |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 6к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» |

Целевые показатели

энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Программе (в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1 | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - с использованием к приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 63,37 | 63,37 | 63,37 |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1 | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | 0,0075 | 0,0175 | 0,0175 |
| В.2 | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | 25,00 | 61,00 | 90,10 |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| С.1 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м | 0,3898 | 0,3895 | 0,3893 |
| С.2 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв. м | 0,35 | 0,35 | 0,35 |